
13

Дело №2-10-245/2023

02-0245/10/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

15 августа 2023 г. 






   город Симферополь
Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополь Москаленко С.А. (г.Симферополь, ул. Киевская д.55/2), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Александровой Г.А.,  рассмотрев с участием истца Шушкевича Д.В., в открытом судебном заседании гражданское дело

по иску Шушкевича Дмитрия Васильевича

к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго»

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 18.08.2022 г. по 28.03.2023 г. в размере 29 533,86 руб., компенсации морального вреда в размере 20000,00 руб.,  

у с т а н о в и л:

Шушкевич Д.В. обратился к мировому судье с иском о взыскании с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго») в пользу Шушкевича Д.В. неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 18.08.2022 г. по 28.03.2023 г. в размере         29 533  руб. 86 коп., компенсации морального вреда в размере 20 000 руб. 00 коп. 
Исковые требования мотивированы тем, что 10.02.2022 г. по результатам рассмотрения ГУП РК «Крымэнерго» заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям № 125611 объекта индивидуального жилого строительства с кадастровым номером ,,,,,,,,, расположенного по адресу: ,,,,,,,,,,,                  Шушкевичем Д.В. были получены Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также Технические условия для присоединения к электрическим сетям. 17.02.2022 г. Шушкевичем Д.В. была произведена оплата за технологическое присоединение в сумме 52 975,53 руб., следовательно, договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям считается заключенным между Шушкевичем Д.В. и ГУП РК «Крымэнерго» с 17.02.2022 г. Пунктом 13 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № 460/45/005-737-22ЛК от 10.02.2022 г. предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Фактически технологическое присоединение было осуществлено сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» лишь 29.03.2023 г., что является существенным нарушением условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – постановление Правительства № 861). Со стороны истца обязательства по договору технологического присоединения выполнены надлежащим образом, в установленные договором сроки, в связи с чем ответчик обязан был выполнить принятые на себя обязательства в пределах временного периода с 17.02.2022 г. по 17.08.2022 г. Принимая во внимание существенное нарушение ответчиком сроков исполнения принятых на себя обязательств, на основании ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 18 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, истец вправе требовать защиты нарушенного права путем взыскания с ГУП РК «Крымэнерго» неустойки за период с 18.08.2022 г. по 28.03.2023 г., равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. Согласно представленному истцом расчету размер неустойки равен: 52 975,53 руб. * 223 * 0,25% = 29 533,86 руб. Шушкевичу Д.В. был причинен моральный вред, обусловленный длительным бездействием ответчика, нарушающим права истца на недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии, гарантированных действующим законодательством, который также подлежит взысканию с ответчика в силу положений ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей). Учитывая фактические обстоятельства дела, характер причиненных истцу нравственных страданий, длительность нарушения прав истца со стороны ответчика, а также требования разумности и справедливости, Шушкевич Д.В. считает соразмерной компенсацией морального вреда сумму в размере 20000 руб. Кроме того, истец указывает, что на основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей с ответчика подлежит взысканию штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца.
Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д.50), с учетом правовой позиции, изложенной в возражении на исковое заявление (л.д.30-32), в котором просит в удовлетворении исковых требований истца отказать частично, считая их незаконными и необоснованными по следующим основаниям. ГУП РК «Крымэнерго» является государственным предприятием, собственностью Республики Крым. Доходы организации в значительной степени уменьшились в связи с нарушением платежной дисциплины потребителей электроэнергии. Учитывая затруднительное материально-финансовое положение ГУП РК «Крымэнерго», факт, что мероприятия со стороны сетевой организации выполнены в полном объеме, а также, что никаких доказательств негативных последствий истец не представил, ответчик считает разумным и необходимым применить ст. 333 ГК РФ в силу несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Учитывая компенсационную природу неустойки, отсутствие в материалах дела документального подтверждения наступления для истца отрицательных последствий, ко взысканию подлежит сумма неустойки в размере 2940,51 руб. из расчета двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Расчет неустойки необходимо производить со дня окончания выполнения мероприятий по договору, т.е. с 19.08.2022 г. Расчет произведен с 19.08.2022 г. по 29.12.2022 г. Относительно взыскания с ответчика компенсации морального вреда в размере 20000 руб. ответчик указывает, что истцом доказательства причинения действиями (бездействием) ГУП РК «Крымэнерго» нравственных или физических страданий представлены не были, в связи с чем требования о взыскании морального вреда не подлежат удовлетворению.
Исследовав материалы дела, рассмотрев представленные сторонами доказательства в соответствии со ст. 56, 57 ГПК РФ, мировой судья считает, что иск подлежит частичному удовлетворению, исходя из следующего.  

Шушкевич Д.В. на основании договора купли-продажи земельного участка от 18.10.2019 г. является собственником земельного участка с кадастровым номером ,,,,,,,,,,,, расположенного по адресу: ,,,,,,,,, что подтверждается копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее – ЕГРН) от 21.10.2019 г. (л.д. 14-15).

01.02.2022 г. Шушкевичем Д.В. подана заявка в ГУП РК «Крымэнерго» на технологическое присоединение вышеуказанного объекта к электрическим сетям №125611 (л.д.8).

Между ГУП РК «Крымэнерго» и Шушкевичем Д.В. заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор), предметом которого является обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к присоединению энергопринимающих устройств.

В п. 6 Договора указаны обязательства сетевой организации, а именно:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения;

- уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.
Пунктом 8 Договора установлено, что заявитель обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств;

- своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- надлежащим образом исполнить указанные в разделе III настоящего Договора обязательства по оплате счета;

- в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам.

В соответствии с п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Абзацем 2 пункта 18 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Согласно п. 22 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Пунктом 4 Договора установлено, что технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора (л.д.10-13).
10.02.2022 г. Шушкевичу Д.В. направлены Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 460/45/005-737-22ЛК (далее – Технические условия), пунктом 11 которого предусмотрено, что заявитель осуществляет установку вводно-распределительного устройства 0,4 кВ (далее – ВРУ); строительство линии электропередачи от точки присоединения до ВРУ -0,4 кВ; фактическое присоединение ВРУ -0,4 кВ от точки присоединения, руководствуясь функцией в личном кабинете на сайте «ГУП РК «Крымэнерго» в сети Интернет; фактический прием напряжения и мощности, руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК «Крымэнерго» в сети Интернет.

Пунктом 4.6 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения (л.д.8-9).
Согласно платежному поручению от 17.02.2022 г. № 13 истцом произведена оплата заявки 125611 за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 52975,52 руб. (л.д.7).

29.12.2022 г. ГУП РК «Крымэнерго» составлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям                       № 45/1791/220/22-ЛК (далее – Уведомление от 29.12.2022 г.), согласно пункту 1 которого сетевая организация оказала Шушкевичу Д.В. услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.02.2022 г. № 460/45/005-737-22ЛК в полном объеме на сумму 52975,52 руб. Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 10.02.2022 г. № 460/45/005-737-22ЛК. Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находится по адресу: ,,,,,,,,,, электроустановки индивидуального жилого строительства (л.д.33-34). 
29.03.2023 г. Шушкевичу Д.В. выдан акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № П/9207 относительно точки поставки по адресу: ,,,,, (л.д.45).

Изучив материалы дела, прихожу к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в части по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (ч. 1 ст. 314 ГК РФ).

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике (в редакции на момент возникновения спорных правоотношений) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861 в редакции на момент возникновения спорных правоотношений).

В соответствии с п. 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Согласно п. 6 Правил № 861 Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

В силу подп. «в» п. 7 Правил № 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8.1 настоящих Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации) (п. 8 Правил № 861).

Согласно п. 15 Правил № 861 в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.
Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.
В соответствии с подп. «б» п. 16 Правил № 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.
Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – постановление Пленума № 17) если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Статья 13 Закона о защите прав потребителей закрепляет нормы об ответственности изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей, в том числе, о возмещении убытков, причиненных потребителю, об уплате неустойки (пени), а также о взыскании судом с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При этом, ч. 4 ст. 13 Закона о защите прав потребителей устанавливает, что изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ч. 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. 
Частью 1 статьи 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) установлено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Истцом представлены доказательства выполнения возложенных на него обязанностей, предусмотренных положениями договора и техническими условиями.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиком, что ГУП РК «Крымэнерго» не выполнило в установленные законом и Договором сроки возложенные на него обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта Шушкевича Д.В.
В предварительном судебном заседании 18.07.2023 г. представитель ответчика пояснил, что 29.12.2022 г. истцу в личный кабинет было направлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности подключения к электрическим сетям от 29.12.2022 г. (обр.стор.л.д.38).

Согласно представленному ответчиком скриншоту указанное уведомление было размещено в личном кабинете Шушкевича Д.В. 09.02.2023 г. (л.д.49).
Ответчиком не представлены доказательства нарушения сроков выполнения работ вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя. 

Принимая во внимание вышеизложенное, прихожу к выводу о нарушении ответчиком сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, установленных Правилами № 861 и содержащихся в Договоре, следовательно, о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания неустойки с ГУП РК «Крымэнерго».

Шестимесячный срок выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению подлежит исчислению с 17.02.2022 г. по 17.08.2022 г.
Принимая во внимание, что 29.12.2022 г. ГУП РК «Крымэнерго» составлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности подключения к электрическим сетям, неустойка подлежит взысканию с 18.08.2022 г. по 29.12.2022 г.
Таким образом, расчет неустойки за период с 18.08.2022 г. по 29.12.2022 г. выглядит следующим образом: 

52975,52 руб. * 0,25% = 132,44 руб. (за один день просрочки исполнения ответчиком обязательств).

132,44 руб. * 133 дня = 17614,52 руб.

При этом, согласно ч. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7) установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Заранее установленные условия договора о неприменении или ограничении применения статьи 333 ГК РФ являются ничтожными (пункты 1 и 4 статьи 1, пункт 1 статьи 15 и пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

По смыслу статей 332, 333 ГК РФ, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом (п. 70 постановления Пленума № 7).

Согласно п. 71 постановления Пленума № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ)

В соответствии с п. 73 постановления Пленума № 7 бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Пунктом 74 установлено, что возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

Согласно п. 75 постановления Пленума № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

В соответствии с п. 77 постановления Пленума № 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 21.12.2000 года № 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может рассматриваться как нарушение статьи 35 Конституции Российской Федерации.
При определении размера подлежащей взысканию неустойки, учитывая срок реализации потребителем своих прав, принципы разумности и справедливости, принимая во внимание степень вины ответчика в неисполнении обязательств, отсутствие тяжких имущественных последствий для истца, учитывая период просрочки исполнения обязательства с 18.08.2022 г. по 29.12.2022 г., суд приходит к выводу о взыскании в пользу истца неустойки за указанный период в размере               10000 рублей.
Относительно требований истца о взыскании компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Из приведенных в п. 45 постановления Пленума № 17 разъяснений следует, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Разрешая вопрос о размере компенсации морального вреда, принимая во внимание характер и объем причиненных истцу нравственных страданий, фактических обстоятельств причинения морального вреда, длительность неисполнения ответчиком обязательств, учитывая требования разумности и справедливости, а также заявленный истцом размер компенсации морального вреда, суд приходит к выводу о взыскании с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей.

Относительно указания в исковом заявлении о взыскании штрафа в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, суд считает необходимым указать следующее.

Пунктом 46 постановления Пленума № 17 установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). 
Согласно пункту 47 постановления Пленума № 17, если после принятия иска к производству суда требования потребителя удовлетворены ответчиком по делу (продавцом, исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) добровольно, то при отказе истца от иска суд прекращает производство по делу в соответствии со статьей 220 ГПК РФ. В этом случае штраф, предусмотренный пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, с ответчика не взыскивается.

Из указанных норм следует, что указанный штраф подлежит взысканию в случае неисполнения ответчиком в добровольном порядке законных требований потребителя до обращения потребителя с иском в суд. 
Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что 29.12.2022 г. ГУП РК «Крымэнерго» составлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям                       № 45/1791/220/22-ЛК, а 29.03.2023 г. Шушкевичу Д.В. выдан акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № П/9207 относительно точки поставки по адресу: ,,,,,,,,,.

Таким образом, на дату подачи иска (06.08.2023 г.) ответчиком исполнены возложенные на него обязательства перед потребителем, основания для применения ч. 6 т. 13 Закона о защите прав потребителей и взыскания в пользу истца штрафа,  отсутствуют. Кроме того, истец не обращался к ответчику с отдельным требованием (претензией) о выплате в его пользу неустойки, в связи с чем также отсутствуют основания для применения положений ч. 6 т. 13 Закона о защите прав потребителей и взыскания соответствующего штрафа. 

Учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований Шушкевича Д.В. в части, а именно: о взыскании с ГУП РК «Крымэнерго» неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 18.08.2022 г. по 29.12.2022 г. включительно в размере 10 000,00 руб., компенсации морального вреда в размере 3000,00 руб.
Истец в соответствии с пп. 4) п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, освобожден от уплаты государственной пошлины. 

В соответствии с ч. 1 ч ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Поскольку исковые требования носят как имущественный, так и неимущественный характер, государственная пошлина подлежит исчислению по правилам пп.1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ, как с требований имущественного, так и с требований неимущественного характера. 

Размер государственной пошлины с имущественных требований, в соответствии с пп.1) п.1 ст.333.19 НК, подлежащий взысканию с ответчика в доход государства, составляет 400,00 руб. а с требований неимущественного характера, в соответствии с пп.3) п. 1 ст.333.19 НК РФ, составляет 300,00 руб., а всего –            700,00 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд - 
р е ш и л :

Иск удовлетворить частично.         
Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 1149102003423) в пользу Шушкевича Дмитрия Васильевича ,,,,,,,,,,,) неустойку за просрочку исполнения обязательств за период с 18.08.2022 г. по 29.12.2022 г. включительно в размере 10 000,00 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000,00 руб., а всего в размере 13000,00 руб. (тринадцать тысяч) рублей. 

В остальной части требований в иске отказать. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 1149102003423) в пользу федерального бюджета государственную пошлину в размере 700,00  (семьсот) руб.  

Мировой судья может не составлять мотивированное решение по делу. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

Разъяснить право лиц, участвующих в деле, их представителей на подачу заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании, и в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевский районный суд г. Симферополя в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя. 


В судебном заседании 15.08.2023 г. была оглашена резолютивная часть решения. Мотивированное решение изготовлено 21.08.2023 г.  
Мировой судья                            

                С.А. Москаленко 
